LISTA PROIECTE ELIGIBILE POIM ȘI SURSE COMPLEMENTARE DE FINANȚARE

- VERSIUNEA CU ACTIVAREA CLAUZEI DE REFORMĂ ŞI EXISTENŢA SPAŢIULUI FISCAL SUFICIENT  –

| Nr. crt. | Denumire proiect | Notificarea /Data planificată de depunere la Comisie* | Data planificată pentru începerea implementării* | Data planificată a finalizării implementării* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AP 1 |  |  |  |  |
| OS 1.1. Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T centrală (Rutier TEN-T core) |  |  |  |  |
| Proiecte fazate |  |  |  |  |
| Proiecte majore |  |  |  |  |
|  | Fazarea autostrăzii Lugoj - Deva (loturile 2, 3 și 4) | 2015/Trim IV | 2016/Trim I | 2018/Trim I |
|  | Fazarea autostrăzii Sebes-Turda (Lot 1,2,3,4) | 2015/Trim IV | 2016/Trim I | 2018/Trim I |
|  | Fazarea autostrăzii Câmpia Turzii – Tg Mureş | 2015/Trim IV | 2016/Trim I | 2018/Trim I |
|  | Fazarea autostrăzii Timișoara - Lugoj (lotul 2) | 2015/Trim IV | 2016/Trim I | 2018/Trim I |
|  | Fazarea autostrăzii VO Bacău – în evaluare | 2015/Trim IV | 2016/Trim I | 2018/Trim I |
|  | Proiecte non-majore |  |  |  |
|  | Fazarea VO Târgu Mureș | - | - | - |
|  | Modernizare centură București (A1-DN7, A2-DN2) | - | - | - |
| Proiecte noi |  |  |  |  |
| Proiecte majore |  |  |  |  |
|  | Autostrada Sibiu-Piteşti | 2016/Trim III | 2017/Trim I | 2021/Trim IV |
|  | Autostrada Bacău - Pașcani | 2016/Trim III | 2017/Trim II | 2021/Trim I |
|  | Modernizarea centurii de sud București - 4 benzi | 2016/Trim III | 2016/Trim III | 2021/Trim IV |
|  | Drum expres Ploiești-Buzău | 2017/Trim III | 2018/Trim I | 2021/Trim I |
|  | Autostrada Tg. Neamț - Iași - Ungheni | 2016/Trim III | 2017/Trim I | 2021/Trim IV |
|  | Drum expres Focșani-Bacău | 2017/Trim III | 2018/Trim I | 2021/Trim I |
|  | Drum expres Buzău-Focșani | 2017/Trim III | 2018/Trim I | 2021/Trim I |
| Proiecte non-majore |  |  |  |  |
|  | VO Râmnicu Vâlcea | - | - | - |
|  | VO Timișoara | - | - | - |
|  | VO Giurgiu | - | - | - |
|  | Timișoara-Moravița | - | - | - |
| OS 1.2. Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T centrală (Feroviar TEN-T Core) |  |  |  |  |
| Proiecte fazate |  |  |  |  |
| Proiecte majore |  |  |  |  |
|  | Fazarea proiectului reabilitarea vale ferată tronson Sighișoara - Coșlariu (TENT CORE) | 2016/Trim I | 2016/Trim I | 2018/Trim I |
|  | Fazarea proiectului reabilitarea vale ferată tronson Coșlariu - Vințu de Jos - Simeria (TENT CORE) | 2016/Trim I | 2016/Trim I | 2018/Trim I |
| Proiecte non-majore |  |  |  |  |
|  | Poduri şi podeţe fazate | - | - | - |
|  | Poduri peste Dunăre (TENT CORE) - fazare | - | - | - |
| Proiecte noi |  |  |  |  |
| Proiecte majore |  |  |  |  |
|  | Reabilitare linie de cale ferată Radna-Gurasada-Simeria tronson 1 Simeria-km 614 Simeria - Km. 614 (TENT CORE) | 2016/Trim I | 2017/Trim I | 2021/Trim IV |
|  | Reabilitare linie de cale ferată Focșani - Roman (TENT CORE) | 2018/Trim IV | 2019 /Trim I | 2021/Trim IV |
|  | Reabilitare linie cale ferată București - Aeroport Henri Coandă (TENT CORE) | 2017/Trim II | 2017/Trim IV | 2021/Trim IV |
|  | Reabilitare linie de cale ferată Brașov-Sighișoara | - | - | CEF |
|  | Reabilitare linie de cale ferată Brașov-Predeal | - | - | CEF |
|  | Reabilitare linie de cale ferată Craiova - Calafat (TENT CORE) | - | - | CEF |
| OS 1.3 Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală (Naval TEN-T core) |  |  |  |  |
| Proiecte majore |  |  |  |  |
|  | Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării (km. 845.5 - km. 375) | - | - | CEF |
|  | Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila (km. 375 - km. 175) - fazat | 2017/Trim I | 2017/Trim III | 2021/Trim IV |
|  | Modernizare ecluze: Agigea, Cernavodă, Ovidiu, Galerii ape mari Ovidiu și Năvodari și stații de pompare (Alte retele) / fazat | 2017/Trim II | 2017/Trim III | 2021/Trim IV |
|  | Realizarea unui terminal RO-RO și pentru autoturisme în Portul Constanța Sud-Agigea (molul 3S) - ETAPA 1 A (ha) (S3) | 2017/Trim I | 2017/Trim III | 2021/Trim IV |
| Proiecte non-majore |  |  |  |  |
|  | Realizarea lucrărilor specifice de apărări de maluri pe Canalul Sulina | - | - | - |
|  | Creștere adâncime de navigație în bazine și canale portuare (mc) (S1) | - | - | - |
|  | Realizarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (Dana D80) (ml) (S2) | - | - | - |
|  | Dezvoltarea capacității feroviare în portul Constanța Sud - Agigea (km) (S7) | - | - | - |
|  | Extinderea la 4 benzi a drumului dintre poarta 7 și joncțiunea cu obiectivul Pod rutier la km 0+540 a CDMN cu drumul care realizează legătura între poarta 9 și poarta 8 spre zona de Nord a Portului Constanța (km)(S8) | - | - | - |
|  | Dublarea liniei de cale ferată Agigea Ecluză - Portul Constanța Sud și sitematizarea punctului de racord Agigea Ecluză (km) (S6) | - | - | - |
|  | Extindere la 4 benzi de circulație între poarta 10 bis și poarta 10 (km/l) (S10) | - | - | - |
|  | Extinderea și modernizarea infrastructurii electrice de gaze și căldură (S13) | - | - | - |
|  | Extindere, modernizare și consolidare infrastructură de apă și canalizare (km) - 3 km consolidare x 2000000 euro/km = 6000000 euro (S14) | - | - | - |
|  | Transformarea danelor RO-RO 3 - RO-RO 4 în terminal de pasageri - 350 ml cu 1.5 nave/zi (S5) | - | - | - |
| OS 1.4. Creşterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov |  |  |  |  |
|  | Fazarea proiectului Linia de metrou Magistrala 5 – Secțiunea Râul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomiței | 2015/ Trim IV | 2016/ Trim I | 2017 /Trim I |
|  | Fazarea proiectului Îmbunătățirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2 Berceni- Pipera | 2015/ Trim IV | 2016/Trim I | 2020/Trim IV |
|  | Fazarea proiectului Magistrala 4 Racordul 2 Secțiunea Parc Bazilescu- Străulești | 2015/ Trim IV | 2016/Trim I | 2020/Trim IV |
|  | Fazarea proiectului Modernizarea instalaţiilor de ventilare de la metrou | - | - | - |
|  | Fazarea proiectului Modernizarea instalaţiilor de acces la metrou | - | - | - |
|  | Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon (Secţiunea Eroilor – Pantelimon) | - | - | - |
| AP 2 |  |  |  |  |
| OS 2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T |  |  |  |  |
| Proiecte fazate |  |  |  |  |
| Proiecte majore |  |  |  |  |
|  | Fazarea proiectului Reabilitare DN 6 Alexandria- Craiova (TENT CORE) | 2015 / Trim IV | 2016/ Trim I | 2017/ Trim I |
|  | Fazarea proiectului reabilitarea DN 73 Pitești- Brașov (TENT Comprehensive) | 2015 / Trim IV | 2016/ trim I | 2017/ Trim I |
| Proiecte non-majore |  |  |  |  |
|  | Fazare VO Brașov | - | - | - |
|  | Fazare VO Caracal (TENT CORE) | - | - | - |
|  | Fazare VO Mihăilești (TENT CORE) | - | - | - |
|  | Fazare VO Tecuci (TENT Comprehensive) | - | - | - |
|  | Fazare Modernizare DN 5 București- Adunații Copăceni (TENT Comprehensive) | - | - | - |
|  | Fazarea proiectului DN 56 Craiova-Calafat (TENT CORE) | - | - | - |
|  | Fazarea proiectului DN 66 Rovinari- Petroșani (TENT Comprehensive) | - | - | - |
|  | Fazare VO Târgu-Jiu (TENT Comprehensive) | - | - | - |
|  | Fazare Pasaj Ciheiului | - | - | - |
|  | Fazare Pasaj Nojoridului | - | - | - |
|  | Fazare Pod DN 5, Giurgiu | - | - | - |
|  | Modernizare infrastructurii privind siguranța circulației pe DN1, în sate liniare și puncte negre - fazare | - | - | - |
| Proiecte noi |  |  |  |  |
| Proiecte majore |  |  |  |  |
|  | Sibiu - Brașov (TENT Comprehensive) | 2017/Trim I | 2018/tr im I | 2021/Trim I |
|  | Suplacu de Barcău - Borș (Oradea) (TENT Comprehensive) | 2017/Trim I | 2018/Trim I | 2021/Trim I |
|  | Nădășel - Suplacu de Barcău (TENT Comprehensive) | 2017/Trim I | 2017/Trim I | 2021/Trim I |
|  | Constanța - Tulcea - Brăila (+ Pod peste Dunăre) Faza I - Pod peste Dunăre + reabilitare Ovidiu - Tulcea (109 km) | 2016/Trim II | 2016/Trim III | 2018/Trim IV |
| Proiecte non-majore |  |  |  |  |
|  | VO Vaslui (TENT Comprehensive) | - | - | - |
|  | VO Sf. Gheorghe (TENT Comprehensive) | - | - | - |
|  | VO Bârlad (TENT Comprehensive) | - | - | - |
|  | VO Zalău (TENT Comprehensive) | - | - | - |
|  | Pitești - Rm.Vâlcea - Racovița (TENT CORE) / modernizare | - | - | - |
|  | București - Giurgiu (TENT CORE) / modernizare |  |  |  |
| Proiecte PPP |  |  |  |  |
|  | Autostrada Comarnic - Brașov (faza II) | - | - | - |
|  | Comarnic - Brașov (faza I) - VO Comarnic | - | - | - |
|  | Comarnic - Brașov (faza I) - VO Sinaia | - | - | - |
|  | Comarnic - Brașov (faza I) - VO Bușteni | - | - | - |
|  | Comarnic - Brașov (faza I) - VO Azuga | - | - | - |
|  | Autostrada Pitești - Craiova |  |  |  |
| OS2.2. Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T (Rutier non-TEN-T) |  |  |  |  |
| Proiecte fazate |  |  |  |  |
| Proiecte majore |  |  |  |  |
|  | DN 76 Deva- Oradea (Alte reţele) | 2015 / Trim IV | 2016/ trim I | 2018/ Trim I |
|  | Proiecte non-majore |  |  |  |
|  | VO Săcuieni (alte rețele) | - | - | - |
|  | VO Carei (alte rețele) | - | - | - |
| Proiecte noi |  |  |  |  |
| Proiecte non-majore |  |  |  |  |
|  | Legătura A3 - Aeroport Henri Coandă (Alte reţele) | - | - | - |
|  | Câmpina - Săcele (Alte reţele) / modernizare | - | - | - |
|  | A1 - Titu - Bâldana - Târgoviște (Alte reţele) / modernizare | - | - | - |
| OS 2.3. Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor |  |  |  |  |
| Proiecte majore |  |  |  |  |
|  | Aeroportul Craiova | 2016/Trim IV | 2017/Trim III | 2020/Trim IV |
| Proiecte non-majore |  |  |  |  |
|  | Aeroportul Tulcea | - | - | - |
| OS 2.4. Creşterea volumului de mărfuri manipulat în terminale intermodale şi porturi |  |  |  |  |
| Intermodal |  |  |  |  |
| Proiecte non-majore |  |  |  |  |
|  | Multimodal București | - | - | - |
|  | Multimodal Timișoara | - | - | - |
|  | Multimodal Cluj Napoca | - | - | - |
|  | Multimodal Bacău | - | - | - |
|  | Multimodal Oradea (TENT Comprehensive) | - | - | - |
| Porturi |  |  |  |  |
| Proiecte non-majore |  |  |  |  |
|  | Port Brăila (TENT Comprehensive) | - | - | - |
|  | Port Drobeta Tr. Severin (TENT CORE) | - | - | - |
|  | Port Oltenița (TENT Comprehensive) | - | - | - |
|  | Port Orșova (Alte retele) | - | - | - |
|  | Port Cernavodă (TENT CORE) | - | - | - |
|  | Port Corabia (TENT Comprehensive) | - | - | - |
|  | Port Giurgiu (TENT CORE) |  |  | CEF |
|  | Port Calafat (TENT CORE) | - | - | - |
|  | Port Isaccea (Alte retele) | - | - | - |
|  | Port Ovidiu (Alte retele) | - | - | - |
|  | Port Galați (TENT CORE) |  |  | CEF |
|  | Port Medgidia (TENT Comprehensive) | - | - | - |
|  | Port Luminița (Alte reţele) | - | - | - |
| OS 2.7. Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar |  |  |  |  |
| Proiecte majore |  |  |  |  |
|  | Elecrificare linie feartă Cluj-Napoca - Episcopia Bihor (TENT Comprehensive) | 2016/Trim IV | 2017/Trim III | 2021/Trim IV |
| Proiecte non-majore (proiecte de cale ferată cu viteză sporită, orar cadențat și servicii feroviare) |  |  |  |  |
|  | București - Giurgiu (TENT CORE) | - | - | - |
|  | București - Brașov (TENT CORE) | - | - | - |
|  | Timișoara - Arad (TENT CORE) | - | - | - |
|  | București - Buzău (TENT CORE) | - | - | - |
|  | București - Craiova (TENT CORE) | - | - | - |
|  | Pașcani - Iași (TENT CORE) | - | - | - |
|  | București - Constanța (TENT Comprehensive) | - | - | - |
|  | București - Pitești (TENT Comprehensive) | - | - | - |

*Se compleatează doar pentru proiectele majore

Pentru a asigura implementarea strategiei și a listei de proiecte de infrastructură de transport aferente Programului Operațional Infrastructură Mare cu cele două scenarii de bază sunt necesare parcurgerea următoarelor etape:

Etapa I – Includerea listei de proiecte aferentă scenariului cu surse de finanțare din fonduri structurale și buget de stat precum și a listei de proiecte aferentă scenariului cu surse de finanțare din fonduri structurale, din împrumuturi publice după activarea clauzei de reformă structurală ca anexă la Programul Operațional Infrastructură Mare;

Etapa II – Aprobarea finanțării proiectelor de infrastructură de transport care fac parte din lista de proiecte cu surse de finanțare din fonduri structurale și buget de stat, cu o valoare de 7,593 mld euro, care asigură un indice de supracontractare de 1,28;

Etapa a-III a – Derularea procedurilor legale pentru activarea de către România a clauzei de reformă structurală în domeniul transporturilor, în anul 2017 pentru o perioadă de 4 ani până în anul 2020, în vederea obținerii unei devieri de la ținta de deficit bugetar de 0,5% din PIB;

Etapa a-IV a – este considerată etapă intermediară (pentru perioada 2015-2017) în care România va derula procedurile legale pentru încheierea contractelor necesare elaborării studiilor de fezabilitate precum și procedurile legale pentru încheierea contractelor de execuție lucrări din lista de proiecte cu activarea clauzei de reformă. În această etapă România va aproba credite de angajament în bugetul de stat necesare studiilor de fezabilitate și derulării procedurilor de achiziție publică;

Etapa a-V a – După activarea clauzei de reformă structurală în domeniul transporturilor se va trece la aprobarea finanțării proiectelor care fac parte din lista de proiecte ce include scenariul cu activarea clauzei de reformă structurală în valoare de 13,698 mld euro și asigură un indice de supracontractare de 2,31;

Etapa a-VII a – După activarea clauzei de reformă structurală în domeniul transporturilor concomitent cu aprobarea finanțării proiectelor România va transforma creditele de angajament în credite bugetare și va încheia contractele de achiziție publică;

Etapa a-VIII a – România va asigura implementarea proiectelor rezultate din activarea clauzei de reformă structurală și din finanțarea din fonduri structurale în perioada 2017-2020 împreună cu beneficiarii Programului Operațional Infrastructură Mare;

Condiţia vizează doar proiectele majore